附件1：

南通市科协科技创新智库课题管理办法

第一章　总　则

- 为规范南通市科技创新智库课题管理工作，实现课题管理的科学化、规范化、制度化，保证课题研究的顺利实施和经费的有效使用，根据市财政有关项目管理的规定，参照《江苏省科协调研课题管理办法》制定本办法。

- 南通市实施科技工作者状况调查和政策类调研课题项目是科协履行党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带职责的重要手段，旨在通过深入细致的调查，及时、动态地了解和掌握科技工作者的状况、需求、意见和建议，广泛动员广大科技工作者深入调查研究、积极建言献策，为中国式现代化南通新实践发挥科技创新智库作用。

第二章　立　项

- 本办法适用于下列市科协开展的调查研究类和政策研究类课题。

(一)每年进行的科技工作者专题调查(简称专题调查)和每五年进行一次的全国科技工作者状况调查(简称面上调查)。

(二)接受市委市政府及有关部门的委托，对关系改革发展稳定以及人民群众切身利益的重大问题，从科技角度提出咨询意见和建议；

(三)依据我市科技、经济和社会发展目标，围绕科协“四服务一加强”的工作定位，结合科协工作实际，由市科协自主确定的重大问题；

(四)为政协科协界委员参政议政、建言献策提供支撑的调研课题；

(五)根据经济社会发展需要和科技界的意愿呼声，由科技工作者就普遍关心的热点问题开展专题调研、反映意见和建议的研究课题；

(六)领导交办的其他研究课题。

- 本项目按照管理规范、职责明确、公开公正的原则组织实施。

第三章　申　报

- 课题主要以公开申报方式确定课题承担单位和课题负责人。根据课题特点，申报可采用公开申报或定向委托两种方式。

- 市科协组宣部（以下简称组宣部）负责实施课题申报和审批工作，发布申报指南，组织评审会议等。

- 课题的申报单位须具有完成课题必备的人才条件和物质条件，为具有独立法人资格的党政机关、事业单位、企业单位和社会团体，不接受个人直接申报。通过学会、高校科协、县（市）区科协和省、市科协代表所在单位申报的，同等条件下优先考虑。课题负责人应当在相关研究领域具有较高的学术造诣和具有与课题相关的研究经历。课题负责人原则上只能申报一个课题，且不能作为成员参加其他课题的申请。负责人以外的课题组成员不能同时参加其他课题的申请。往年课题没有结项的课题负责人不能申请新课题（课题结题时间以结项证书注明时间为准），成果鉴定为不合格、暂缓结题或因课题组原因中止研究的课题负责人不能申报项目。

- 课题申报单位根据要求认真填写《南通市科技创新智库课题申报书》(以下简称《课题申报书》，附件2)。组宣部负责组织对课题申报单位和课题负责人进行资格审查，对《课题申报书》进行形式审查和初步遴选。

第四章　评    审

- 组宣部负责组建评审专家委员会，组织召开专家评审委员会议。

- 评审专家委员会由相关领域社会公认、具有权威的知名专家和课题单位全权代表组成，组成人数一般不少于5人，独立实施评审职能。评审专家委员会召集人由相关领域权威专家担任。

- 评审专家委员会负责课题评审，以集中会审的方式，依据少数服从多数原则提出推荐意见。必要时，专家评审委员会可召集课题申报方对申报文件进行说明，由专家对申报方完成课题的能力及其所提方案的可靠性、风险性进行分析评议，并提出独立意见。

- 组宣部根据成果需求和评审专家委员会意见，择优确定课题承担单位，经市科协党组研究同意后，向社会公布评审结果，并通知课题负责人。

- 组宣部组织召开课题开题报告评审会。评审采取集体合议方式，综合考虑研究内容、研究方法、技术路线、研究团队构成、时间进度、经费合理性等因素，做出是否通过开题评审的结论。未通过开题评审者，可于10个工作日内再次申请评审，若再次未通过，则取消课题承担资格。

- 组宣部对通过开题报告的课题承担单位发出研究任务通知。课题承担单位应在接到研究任务通知10个工作日内，与组宣部签定《南通市科技创新智库课题任务书》(简称《课题任务书》，附件3)(一式两份)，作为项目实施、工作检查、结项验收的依据。逾期按自动放弃处理。

第五章　监　管

- 组宣部负责课题的监管。课题研究原则上应在6个月内完成，如有特殊情况可申请延期，但一般不超过12个月。

- 课题承担单位应将获准资助的课题列入本单位工作计划，保障实施所需的各种条件，督促检查项目实施情况，确保课题研究的顺利进行。

- 课题负责人有义务确保课题研究的时间进度与质量保证，督促加强各子课题间的协调一致，并与组宣部保持经常性联系和沟通，报告进展情况，接受业务指导。课题承担单位如果需要变更实施方案，须提交书面报告，并经批准后，方可执行。

- 在课题实施过程中，课题承担单位必须参加中期评估会议，向组宣部组织的评估专家组报告研究进展情况，以便确保按预期进度与方向进行。

- 评估专家根据《课题任务书》以及组宣部的要求，对课题进展情况及其对需求目标的响应程度和偏离程度进行分析，提出评估意见；课题负责人按照组宣部要求，根据专家意见，提出调整和修正研究方向、方法和进度的具体措施。中期评估未通过者，可在2个月内再次申请评估。若仍未通过，即中止资助并视情况给予相应处理。

- 课题承担单位或课题负责人在研究过程中，发生严重政治问题、严重学术不端行为、严重合同违约行为等问题，视情况给予警告、减拨或停拨直至追缴课题经费、撤销课题等处分，并将其列入不良记录名单，3年内不再接受课题申请。情况严重的，给予通报批评，并追究其法律责任。

第六章　结　项

- 课题承担单位完成课题研究后，应按时提交课题研究总报告及其简介（总结梳理其中的亮点和创新点，以及具有示范推广意义的做法、模式和经验等），并提交《南通市科技创新智库课题结题报告书》(简称《结题报告书》，附件4)，由组宣部负责组织结项验收会议。课题承担单位须出具纸质并加盖单位公章的结题报告书。

- 验收专家委员会负责课题成果的评估验收工作。验收专家委员会由相关领域权威专家组成，一般不少于5人，不多于7人。验收专家委员会根据评估结果确定是否予以结项并提出建议。评估结论严重不符合实际的，要追究验收专家委员会召集人的责任，取消相关责任人3年内参与研究课题的评估资格。

- 在结项验收会后，课题承担单位须根据专家意见，对总报告和专题调研报告做进一步修改完善，在此基础上再提交正式的研究报告文本。

- 委托咨询课题，由组宣部负责将研究报告送交委托方；主动咨询课题，视内容通过《科技工作者建议》报送有关部门和领导。正式研究报告经领导审批后，该课题即为结题，组宣部向课题承担单位发出相关结项通知，并将研究资料整理归档。

- 未通过结项验收的研究课题，须根据组宣部的要求和验收专家的意见做出修改，并在3个月内再次提出结项验收申请。仍未通过验收的，将课题承担者列入不良记录名单，3年内不再受理其课题申请。

第七章　成　果

- 调研课题的最终成果可为系列研究报告，除系列专题调研报告外，需提交研究总报告以及相关研究资料等。成果形式须在《课题任务书》中注明。

- 除合同另有约定外，研究成果的所有权属于市科协所有，由组宣部统一管理和协调使用。课题承担单位公开发表研究成果前，须先征得组宣部同意。课题组和研究者享有署名权，同时须注明“本项研究得到南通市科协调研课题资助”，并标注课题编号。

- 市科协不定期出版咨询报告集。

- 组宣部应注意收集有关方面的意见和反映，总结经验，不断提高课题管理工作的质量和水平；对课题研究报告中所提建议和意见的采纳情况进行跟踪；对反映出有价值深入研究的问题，将继续组织立项研究。

- 所有未正式公开的研究内容、数据材料、重要结论，未经许可，不得以任何单位或个人名义对外泄露和公开发布。课题研究中涉及国家秘密的，须严格按照国家有关保密规定执行。

第八章　经　费

- 课题分重点课题、一般课题、指导课题三类，重点课题每项资助1～2万元；一般课题每项资助0.5～1万元。课题研究经费来源采取申请市科协资助、自筹资金两种方式相结合。申请市科协资助部分，报经市科协党组批准后，依据《课题任务书》从课题经费中拨付。指导课题成果被省、市科协《科技工作者建议》刊发的，奖励2000元/篇，被市级以上领导批示的，奖励3000元/篇，不重复奖励。

- 市科协与课题承担单位签订《课题任务书》后，分2次拨付经费。签订任务书后即拨付60%经费；结项审批通过后拨付剩余40%。提供具有突出学术价值、社会效益、经济效益研究报告并被市级以上领导圈阅的单位，将予以适当经费奖补并通报表扬，在今后确定课题承担单位时还予以优先考虑。

- 课题承担单位未能完成课题研究，或者无法落实所需其他经费而导致课题无法继续执行时，课题承担单位须向组宣部提交书面报告，并退回已拨经费。

- 由市科协资助的研究课题，经费管理应严格按照国家有关财务规定执行，专款专用。

- 市科协资助的课题经费主要用于课题研究所需的资料费、国内调研差旅费、会议费、计算机使用费、印刷费等。课题立项评审、中期评估和结项验收等相关费用从市科协项目经费中列支。

- 市科协资助的课题经费不得用于以下开支内容：

(一)应纳入课题承担单位基本支出预算开支的各项费用；

(二)应列支基建支出的费用；

(三)罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资等费用；

(四)与课题实施无关的费用；

(五)有关财务制度规定的其他不得列支的费用。

- 课题经费帐目管理混乱或者经费滥用的，组宣部将视情况给予警告、通报批评、撤销资助、收回经费、直至取消其申请课题资格，并在市科协网站公布。情况严重的，追究课题承担单位以及课题负责人的法律责任。

第九章　附　则

- 本办法由南通市科协组宣部负责解释。

- 本办法自发布之日起实施。